## Enunciado
Inserta tu DNI en esta celda (sin letra): |  |  | NOTA:Las duraciones de las tareas tomarán valores a partir de los dígitos de tu DNI
DNI | 21793872
|  |  |  | Tarea | Duración (sem.) | Predecesora
|  |  |  | A | 7 | -
|  |  |  | B | 6 | -
|  |  |  | C | 4 | A
|  |  |  | D | 1 | A
|  |  |  | E | 6 | C
|  |  |  | F | 3 | C,D
|  |  |  | G | 16 | B
|  |  |  | H | 5 | E
|  |  |  | I | 5 | F,G
|  |  |  | J | 2 | H,I
|  |  |  | K | 4 | J
|  |  |  | L | 5 | J
|  |  |  | M | 3 | K
|  |  |  | N | 2 | K,L
a) Dibuja el diagrama de precedencias sobre el esquema proporcionado en la hoja "Camino crítico" | [6 empty] | (15% nota)
b) Calcula las fechas de inicio y fin temprano y tardío, el máximo tiempo disponible y la holgura total de cada tarea en la hoja "Camino crítico" | [7 empty] | (30 % nota)
c) Identifica el camino (o caminos) crítico (enmarca cada tarea en color ROJO) |  |  |  |  | (10% nota)
d) Dibuja el diagrama de Gantt sobre la hoja "D Gantt" |  |  |  | (30% nota)
e) Supongamos que el proyecto ya ha empezado, y que estamos en la semana 20 del proyecto (15% nota)
En la semana 20 de ejecución del proyecto nos damos cuenta que algunas de las tareas planificadas se han atrasado (tareas A,C y G)
mientras que en otras (tareas H,J,K,M y N) el tiempo se puede reducir (respecto a la duración inicialmente planificada) introduciendo más recursos.
En la siguiente tabla se muestra el cambio en la previsión de la duración de las tareas (A, C y G), así como las reducciones máximas en las tareas (H,J,K,M y N):
| Tarea | Nueva duración (sem.)
| A | 8
| C | 5
| G | 21
| Tarea | Máxima reducción (sem.)
| H | -1
| J | -1
| K | -3
| M | -1
| N | -1
SE PIDE: utilizar las reducciones adecuadas de las tareas H,J,K,M y N (sin exceder el máximo posible) para que la duración total del proyecto sea la misma
Crea el nuevo camino crítico en la hoja "camino crítico replanificado" y el nuevo diagrama de gantt en la hoja "D Gantt replanificado".
NOTA: Dependiendo de los datos puede haber más de una solución válida o incluso no haberla.

## Camino crítico
[5 empty] | C |  | 4 |  |  | E |  | 6 |  |  | H |  | 5
[5 empty] | 7 |  |  | 11 |  | 11 |  |  | 17 |  | 17 |  |  | 22
| A |  | 7 |  | 12 |  |  | 16 |  | 16 |  |  | 22 |  | 22 |  |  | 27
| 0 |  |  | 7 | 9 |  | 5 |  |  | 11 |  | 5 |  |  | 10 |  | 5
| 5 |  |  | 12
| 12 |  | 5
[5 empty] | D |  | 1 |  |  | F |  | 3 |  |  | J |  | 2
[5 empty] | 7 |  |  | 8 |  | 11 |  |  | 14 |  | 27 |  |  | 29
[5 empty] | 18 |  |  | 19 |  | 19 |  |  | 22 |  | 27 |  |  | 29 |  | L | 5
[5 empty] | 12 |  | 11 |  |  | 11 |  | 8 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 29 |  | 34
[20 empty] | 29 |  | 34
[20 empty] | 5 | 0
[6 empty] | G |  | 16 |  |  | I |  | 5
[6 empty] | 6 |  |  | 22 |  | 22 |  |  | 27 |  | K |  | 4
B |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 22 |  | 22 |  |  | 27 |  | 29 |  |  | 33
0 |  |  | 6 |  |  | 16 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 |  |  | 29 |  |  | 33
0 |  |  | 6 | [12 empty] | 4 |  | 0 |  | N | 2
6 |  | 0 | [17 empty] | 34 |  | 36
[20 empty] | 34 |  | 36
[16 empty] | M |  | 3 |  | 2 | 0
[16 empty] | 33 |  |  | 36
[16 empty] | 33 |  |  | 36
[16 empty] | 3 |  | 0

## D Gantt
A | 1 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 12
B | 1 |  |  |  |  | 6
C | [7 empty] | 8 |  |  | 11 |  |  |  |  | 16
D | [7 empty] | 8 | [10 empty] | 19
E | [11 empty] | 12 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 22
F | [11 empty] | 12 |  | 14
G | [6 empty] | 7 | [14 empty] | 22
H | [17 empty] | 18 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 27
I | [22 empty] | 23 |  |  |  | 27
J | [27 empty] | 28
K | [29 empty] | 30 |  |  | 33
L | [29 empty] | 30 |  |  |  | 34
M | [33 empty] | 34 |  | 36
N | [34 empty] | 35 | 36
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55

## Camino crítico replanificado
[5 empty] | C |  | 5 |  |  | E |  | 6 |  |  | H |  | 4
[5 empty] | 8 |  |  | 13 |  | 13 |  |  | 19 |  | 19 |  |  | 23
| A |  | 8 |  | 17 |  |  | 22 |  | 22 |  |  | 28 |  | 28 |  |  | 32
| 0 |  |  | 8 | 14 |  | 9 |  |  | 15 |  | 9 |  |  | 13 |  | 9
| 9 |  |  | 17
| 17 |  | 9
[5 empty] | D |  | 1 |  |  | F |  | 3 |  |  | J |  | 1
[5 empty] | 8 |  |  | 9 |  | 13 |  |  | 16 |  | 32 |  |  | 33
[5 empty] | 23 |  |  | 24 |  | 24 |  |  | 27 |  | 32 |  |  | 33 |  | L | 5
[5 empty] | 16 |  | 15 |  |  | 14 |  | 11 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 33 |  | 38
[20 empty] | 33 |  | 38
[20 empty] | 5 | 0
[6 empty] | G |  | 21 |  |  | I |  | 5
[6 empty] | 6 |  |  | 27 |  | 27 |  |  | 32 |  | K |  | 1
B |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 27 |  | 27 |  |  | 32 |  | 33 |  |  | 34
0 |  |  | 6 |  |  | 21 |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 34
0 |  |  | 6 | [12 empty] | 1 |  | 0 |  | N | 1
6 |  | 0 | [17 empty] | 38 |  | 39
[20 empty] | 38 |  | 39
[16 empty] | M |  | 2 |  | 1 | 0
[16 empty] | 34 |  |  | 36
[16 empty] | 34 |  |  | 36
[16 empty] | 2 |  | 0
NOTA: No tiene solución. Ni aplicando todas las reducciones se puede disminuir de 39

## D Gantt replanificado
A | 0 | [6 empty] | 8 | [8 empty] | 17
B | 0 |  |  |  |  | 6
C | [8 empty] | 9 |  |  |  | 13 | [8 empty] | 22
D | [8 empty] | 9 | [14 empty] | 24
E | [13 empty] | 14 |  |  |  |  | 19 | [8 empty] | 28
F | [13 empty] | 14 |  | 16 | [10 empty] | 27
G | [6 empty] | 7 | [19 empty] | 27
H | [19 empty] | 20 |  |  | 23 | [8 empty] | 32
I | [27 empty] | 28 |  |  |  | 32
J | [32 empty] | 33
K | [33 empty] | 34
L | [33 empty] | 34 |  |  |  | 38
M | [34 empty] | 35 | 36
N | [38 empty] | 39
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
NOTA: No tiene solución. Ni aplicando todas las reducciones se puede disminuir de 39