## Enunciado
Inserta tu DNI en esta celda (sin letra):
DNI | 21793872
Escalas numéricas y cualitativas
| Riesgo | Prob. Ocurrencia | Incremento en el coste
| R1 | 10% | 8% |  | Muy bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy alto
| R2 | 5% | 28% | Indice de impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| R3 | 35% | -32% | Incremento en el coste | incremento < 5% | incremento < 10% | incremento < 20% | incremento < 30% | incremento >= 30%
| R4 | 45% | -9%
| R5 | 15% | 36% | Indice de probabilidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| R6 | 40% | 14% | Probabilidad ocurrencia | 0 - 5% | 6-14% | 15-24% | 25-39% | 40-100%
| R7 | 35% | 3%
| R8 | 10% | 6%
| R9 | 10% | 8%
En un proyecto X se han identificado 9 riesgos.
Un primer análisis de los mismos nos lleva a evaluar la probabilidad de ocurrencia y el impacto en el coste de los mismos (Véase la tabla de arriba).
Contesta los siguientes apartados enla hoja "Matriz Probabilidad-impacto":
A) Completa la matriz de probabilidad-impacto (sobre el coste) que aparace en la hoja "Matriz Probabilidad-impacto". | [7 empty] | (3 puntos)
B) Realiza una priorización de los requisitos de mayor a menor prioridad en base al coste. | [7 empty] | (2 puntos)
Una empresa quiere utilizar el método de "análisis del valor monetario esperado (EMV)" para decidir entre las siguientes opciones:
Opción 1 : Producir un Producto nuevo con un desarrollo completo
Opción 2 : Producir un Producto nuevo de forma rápida
Opción 3 : Consolidar los productos existentes mejorándolos
Opción 4 : Consolidad los productos existentes mediante publicidad
Dependiento de la calidad de el nuevo producto generado o de la calidad de la consolidación del producto tendremos diferentes beneficios.
En la hoja "EMV" aparece el gráfico donde se representan las diferentes opciones con sus costes, probabilidades y beneficios esperados:
Contesta los siguientes apartados en la hoja "EMV":
C) Completa los beneficios netos que se optienen de cada opción (Beneficio neto = Beneficio ventas - coste) en la hoja "EMV". | [7 empty] | (3 puntos)
D) Determinar cual de las opciones es más ventajosa utilizando la técnica EMV. | [7 empty] | (2 puntos)

## Matriz Probabilidad-Impacto
A) Completa la matriz de probabilidad-impacto (sobre el coste) que aparace en la hoja "Matriz Probabilidad-impacto".
Matriz Probabilidad-Impacto
Probabilidad\Impacto | Muy baja | baja | Media | Alta | Muy Alta
Muy alta |  | R4 | R6
Alta | R7 |  |  |  | R3
Media |  |  |  |  | R5
Baja |  | R1 - R8 - R9
Muy baja |  |  |  | R2
B) Realiza una priorización de los requisitos de mayor a menor prioridad en base al coste.
Su orden sería: R3, R5, R2, R6, R4, R1, R9, R8 y R7

## EMV
C) Completa los beneficios netos que se optienen de cada opción (Beneficio neto = Beneficio ventas - coste) en la hoja "EMV".
|  |  |  | Opciones | Prob. (%) | Calidad | Beneficio en ventas = | Beneficio neto
|  |  | Beneficio Neto | 2107 | 61% | N | 3800 | 1600
|  |  |  | Sales-force | 39%
|  |  | Coste = | 2200 |  | S | 5100 | 2900
Nuevo producto
|  |  | Beneficio Neto | 2357 | 61% | N | 7900 | 3800
|  |  |  | Appache Cordova | 39%
|  |  | Coste = | 4100 |  | S | 4200 | 100
Nuevo Producto
o Consolidar
[6 empty] | Buena | 728000
|  |  | Beneficio Neto | 207500 | 30%
|  |  |  | Mejorar productos | 40% | Media | 90000
|  |  | Coste = | 48100 | 30%
|  | Consolidar |  |  |  | Baja | 4000
|  |  | Beneficio Neto | 118200
|  |  |  | Aumentar publicidad | 60% | Buena | 220000
|  |  | Coste = | 21000 | 40%
[6 empty] | Baja | 18000
|  | Nodo decisión |  | Nodo decisión |  | Nodo posibilidad
D) Determinar cual de las opciones es más ventajosa utilizando la técnica EMV.
La opción a escoger sería la de consolidar el producto y mejorarlo, ya que este cuenta con el mayor benefício neto de entre las 4 opciones disponibles.
Por eso, esta sería la opción más ventajosa de hacer.